Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha, hemos avanzado en tres grandes hitos del proyecto PGTE: - Definición e Infraestructura: Cumplimos la Fase de Definición y el Sprint 1, dejando casi lista la arquitectura técnica con Next.js, Prisma ORM, Supabase y solo faltaría el despliegue en Vercel. - Módulo Administrativo: En el Sprint 2 logramos habilitar el registro y gestión de clientes y viviendas. Actualmente estamos ejecutando el Sprint 3, enfocado en los formularios dinámicos para el levantamiento eléctrico e imágenes en terreno. Ajustes al Proyecto - Eliminamos la integración de Inteligencia Artificial para acotar el proyecto a un MVP 100% viable y estable, enfocado exclusivamente en el levantamiento técnico, cotización y Ficha Digital. - Frente al ligero desfase del Sprint 3, ajustamos la dinámica priorizando la lógica de negocio y la validación de datos por sobre los detalles estéticos de la interfaz, además de acortar los ciclos de coordinación interna para destrabar código más rápido. |
| --- | --- |
| Metodología | Se ajustó la metodología ágil Scrum planificada originalmente debido a la optimización del alcance del sistema: - Modificación de etapas y tareas: Se eliminaron formalmente del plan de trabajo las actividades e hitos asociados a la integración de la API de Inteligencia Artificial y al módulo de captura y almacenamiento de fotografías en terreno. - Ajuste operativo y de ritmo: Para mitigar el desfase inicial de tiempo y asegurar las entregas, se reestructuró la dinámica interna priorizando la lógica de negocio fundamental por sobre los detalles secundarios, agilizando la revisión de código y la colaboración entre los integrantes del equipo. |
| Evidencias de avance | Para este informe de avance, se presenta un conjunto de evidencias que reflejan tanto el diseño técnico como la validación comercial y el estado de desarrollo del MVP: - Validación y levantamiento de requerimientos con Usuarios Reales - Descripción: Registro documental y audiovisual de las reuniones sostenidas con técnicos electricistas interesados en la plataforma. - Justificación: Permite demostrar que el proyecto cuenta con validación directa del mercado objetivo, asegurando que las funcionalidades desarrolladas responden a problemas reales del rubro eléctrico. - Documentación de Arquitectura, Flujo y Modelo de Datos - Descripción: Diagramas formales de arquitectura de software, flujos de navegación del usuario y el modelo relacional de la base de datos de la plataforma. - Justificación: Respalda el diseño técnico y estructurado del sistema, evidenciando una sólida planificación previa a la codificación de los módulos. - Video Demostrativo del Prototipo Local - Descripción: Registro audiovisual del prototipo funcional en entorno de desarrollo, mostrando la navegación actual y los módulos implementados - Justificación: Permite evidenciar de forma gráfica y directa el estado de avance del software y el funcionamiento operativo de la lógica desarrollada hasta la fecha. Para asegurar estándares de calidad propios de la ingeniería informática durante el desarrollo, se aplicaron los siguientes criterios técnicos: - Buenas Prácticas de Desarrollo y Modelado: Se estructuró la base de datos relacional mediante Prisma ORM con validación estricta de esquemas (Zod), asegurando la integridad de la información entre clientes, viviendas y formularios técnicos. - Control de Calidad del Código: Se implementaron revisiones cruzadas entre los integrantes del equipo antes de integrar cambios en el repositorio, permitiendo detectar y corregir errores tempranamente. - Gestión de Configuración y Trazabilidad: Se utilizó un flujo de trabajo estructurado mediante ramas en GitHub para mantener el código ordenado, respaldado y preparado para las siguientes fases de validación. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y desarrollo de software. | Análisis, configuración e infraestructura | Next.js, Supabase, GitHub, Vercel | 2 semanas | César/Marcelo | Levantamiento de requerimientos iniciales y despliegue de la arquitectura base completados. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software y bases de datos | Módulo de Clientes y Viviendas | Next.js, Supabase (Prisma/Auth) | 2 semanas | César / Marcelo | Desarrollo y validación estricta de los módulos CRUD administrativos completado exitosamente. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de interfaces | Formulario de ítems eléctricos en terreno. | Next.js, Supabase | 2 semanas | César / Marcelo | Complejidad en la estructura de los formularios dinámicos. Ligero desfase de tiempo superado. | Con retraso / En curso | Se priorizó la lógica de datos por sobre el diseño estético de las vistas. |
| Integración de sistemas | Gestión de Materiales, trabajos y Ficha Digital | Next.js, Supabase | 2 semanas | César / Marcelo | Dependencia del término de la lógica de formularios para el cálculo de costos y generación de la ficha. | No iniciado | Ajustada: Se eliminó la captura y almacenamiento de fotos en terreno para agilizar el flujo. |
| Desarrollo e innovación | Módulo complementario y optimización del MVP. | Next.js, Supabase | 2 semanas | César / Marcelo | Actividad orientada a pulir la experiencia de usuario y refactorizar componentes del sistema. | No iniciado | Ajustada: Se eliminó por completo la integración de la API de IA para enfocar los esfuerzos en la estabilidad. |
| Desarrollo y gestión de calidad | Pruebas funcionales, corrección de errores y documentación. | GitHub, Next.js, Herramientas de test | 2 semanas | César / Marcelo | Etapa final de pruebas integrales, corrección de incidencias y preparación de la entrega final. | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores facilitadores: - Contar desde el inicio con un stack tecnológico moderno y bien definido facilitó la construcción rápida de la base del sistema y los módulos de gestión. - Validación temprana con usuarios reales: Sostener reuniones con técnicos electricistas permitió enfocar el desarrollo en flujos de trabajo útiles y reales para el rubro, asegurando una mejor orientación del producto. - Organización del equipo: El uso de control de versiones en GitHub y la definición clara de tareas permitieron mantener la trazabilidad y el orden en el código fuente. Factores dificultosos y acciones tomadas para solucionarlos: - La estructuración del levantamiento de ítems eléctricos presentó desafíos técnicos imprevistos que generaron un ligero retraso en el cronograma. - Acción tomada: Priorizamos el desarrollo de la lógica de negocio fundamental y la validación estricta de datos en el backend antes de abordar detalles estéticos, acortando los ciclos de coordinación interna para destrabar el código con mayor rapidez. - La planificación inicial contemplaba características complejas que amenazaban con comprometer la entrega del MVP en el plazo del semestre. - Acción tomada: Realizamos una reevaluación crítica del alcance junto a mi compañero, decidiendo formalmente suprimir dichos módulos para concentrar el 100% de los esfuerzos en la estabilidad del flujo principal y la Ficha Digital. Actividades ajustadas o eliminadas: Para asegurar la viabilidad técnica y el cumplimiento del MVP dentro de los plazos del semestre, realizamos los siguientes ajustes y eliminaciones de actividades en el plan de trabajo: - Eliminación del módulo de Inteligencia Artificial: - Justificación: Se eliminó la actividad asociada a la incorporación de funciones de apoyo mediante IA debido a la complejidad de su integración y al tiempo disponible. Esto permitió reasignar esos recursos temporales para garantizar la estabilidad absoluta del flujo principal de datos y el correcto cálculo de cotizaciones. - Supresión del módulo de captura fotográfica en terreno: - Justificación: Se eliminó la tarea destinada al registro y almacenamiento de fotografías en terreno. Tomamos esta decisión para evitar sobrecargar la infraestructura del sistema con la gestión de archivos multimedia y problemas de conectividad, simplificando el desarrollo del formulario y asegurando una Ficha Digital limpia y fluida..

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividades retrasadas: - Motivos del retraso: La estructuración de los formularios dinámicos y la lógica de validación técnica presentaron una complejidad mayor a la estimada inicialmente, lo que provocó un ligero desfase en el cumplimiento del plazo de este Sprint. - Estrategia aplicada: Para superar este retraso sin afectar el proyecto, priorizamos el desarrollo estricto de la lógica de negocio fundamental y la integridad de los datos en el backend, postergando temporalmente los detalles estéticos y acortando los ciclos de comunicación interna para destrabar el código con mayor rapidez. - Actividades no iniciadas: - Motivos de la inactividad: Corresponden a etapas posteriores dentro de la planificación de 12 semanas de desarrollo y se encuentran a la espera de finalizar por completo la lógica de formularios actual. - Estrategia a utilizar: Mantendremos un control estricto de tareas y una ejecución iterativa basada en los ajustes de alcance ya realizados, lo que nos permitirá liberar tiempo útil para asegurar que estas fases futuras se ejecuten con holgura y cumplan con los estándares de calidad del MVP.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.